## 說明
📋 PMLLM 專案管理 — 匯入範本說明
📌 請勿刪除標題列。日期格式：YYYY-MM-DD。predecessors 以逗號分隔多個 task_id。
欄位名稱 | 顯示名稱 | 必填 | 範例值 | 說明
【專案工作表 — 欄位說明】
project_id | 專案 ID | ✔必填 | P001 | 英數字，全檔唯一
name | 專案名稱 | ✔必填 | 電商平台開發
start_date | 開始日期 | 選填 | 2026-06-01 | YYYY-MM-DD
end_date | 結束日期 | 選填 | 2026-12-31 | YYYY-MM-DD
status | 狀態 | 選填 | planned | planned/inProgress/completed/onHold
description | 說明 | 選填 | 專案描述
【任務工作表 — 欄位說明】
task_id | 任務 ID | ✔必填 | T001 | 英數字，全檔唯一
project_id | 所屬專案 | ✔必填 | P001 | 對應專案工作表 project_id
name | 任務名稱 | ✔必填 | 需求分析
description | 說明 | 選填 | 收集需求...
assignee | 負責人 | 選填 | user@co.com | 使用者 Email
start_date | 開始日期 | 選填 | 2026-06-01 | YYYY-MM-DD
end_date | 結束日期 | 選填 | 2026-06-14 | YYYY-MM-DD
duration | 工期(天) | 選填 | 14 | 里程碑填 0
progress | 進度 % | 選填 | 0 | 0–100
status | 狀態 | 選填 | notStarted | notStarted/inProgress/completed/blocked
is_milestone | 里程碑 | 選填 | FALSE | TRUE 或 FALSE
predecessors | 前置任務 | 選填 | T001,T002 | 多個以逗號分隔

## 專案
project_id | name | start_date | end_date | status | description
P001 | 電商平台開發 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | planned | 主力電商產品開發
P002 | 行動 App 改版 | 2026-07-01 | 2026-10-31 | inProgress | 用戶體驗全面提升
P003 | 資料分析平台 | 2026-09-01 | 2027-03-31 | planned | BI 儀表板與 ETL 管線

## 任務
task_id | project_id | name | description | assignee | start_date | end_date | duration | progress | status | is_milestone | predecessors
T001 | P001 | 需求分析與文件 | 收集利害關係人需求、撰寫 PRD | zhang@example.com | 2026-06-01 | 2026-06-14 | 14 | 0 | notStarted | FALSE
T002 | P001 | 系統架構設計 | 確定技術棧與模組切分 | li@example.com | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 16 | 0 | notStarted | FALSE | T001
T003 | P001 | 架構 Sign-off | 架構設計里程碑 | li@example.com | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | notStarted | TRUE | T002
T004 | P001 | 前端開發 | React Native UI 實作 | wang@example.com | 2026-07-01 | 2026-08-15 | 46 | 0 | notStarted | FALSE | T002
T005 | P001 | 後端 API 開發 | Node.js REST API 與資料庫 | chen@example.com | 2026-07-01 | 2026-08-15 | 46 | 0 | notStarted | FALSE | T002
T006 | P001 | 整合測試 | 前後端整合與 E2E 測試 | wang@example.com | 2026-08-18 | 2026-09-05 | 19 | 0 | notStarted | FALSE | T004,T005
T007 | P001 | 效能調校 | 載入速度與 DB Query 優化 | chen@example.com | 2026-09-08 | 2026-09-19 | 12 | 0 | notStarted | FALSE | T006
T008 | P001 | 上線部署 | CI/CD + 正式環境部署 | li@example.com | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 9 | 0 | notStarted | FALSE | T007
T009 | P001 | 正式上線 | v1.0 正式對外開放 | li@example.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | 0 | notStarted | TRUE | T008
T010 | P002 | 市場調研 | 分析競品與使用者訪談報告 | zhang@example.com | 2026-07-01 | 2026-07-21 | 21 | 0 | notStarted | FALSE